## 24-01-2017
MINUTA REUNIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DE METAS
2017-01-24 | 09:15 hrs. a 10:30 hrs.
Nombre | Departamento | Asistencia | Nombre | Departamento | Asistencia
Sergio Ahumada | Comunicaciones y Marketing | √ | Daniela Segovia | DZN | √
Marcela Miranda | Personas, Administración y Finanzas | √ | Luis Flores | DZCN | √
Ivonne Espinoza | Planificación Institucional | √ | Luis Carvajal | DZCS | √
Paula Vilches | Gestión Financiera del Seguro | √ | Sol Cáceres | DZS | √
María José Farfán | Tecnología de la Información | √ | Lucia Navarrete | CGP | √
Cristian Becerra | Asociación de Funcionarios ANAFF | x | Katherinne Aguirre | CGP | √
Marilyn Troncoso | Asociación de Funcionarios ANPTUF | √ | Fabiola Rubio | CGP | x
Patrick Quintana | Gestión Territorial | √ | Alejandra Soto | CGP | √
Erwin González | Auditoría Interna | √ | Marcia Espoz | CGP | √
Rodrigo Castillo | Control y Calidad de Prestaciones | √ | Cristóbal Arenas | CGP | √
Isabel Parada | Fiscalía | √
Tema Tratado | Detalle |  |  | Compromiso | Responsable | Fecha Límite | Status | Observaciones
1. Metas PMG, CDC, KPI 2016 | LN agradece el trabajo realizado por todos los equipos, sus jefaturas y direcciones zonales en el proceso de revisión de metas 2016 y presenta los resultados alcanzados del proceso 2016. 1.1 Metas PMG (Indicadores H y Transversales). Se revisaron un total de 370 Medios de verificación que dieron cuenta del cumplimiento de los 3 indicadores PMG -H , H y de los 9 Transversales, los cuales en cumplimiento a las instrucciones DIPRES fueron cargados en la plataforma respectiva, informándose con 100% de cumplimiento. De lo informado, se destaca que el indicador H "Porcentaje de Encuestados que perciben que FONASA ha mejorado", no comprometido en el PMG, obtuvo un resultado de un 90% de cumplimiento, dado que su valor efectivo fue de un 55% y su meta era de un 61%. En este contexto, se señala que fue un acierto y logro que este indicador no hubiese sido comprometido en el PMG, tal como lo exigía DIPRES. Se señaló que si bien se revisaron todos los medios de verificación que daban cuenta de su cumplimiento, en algunos casos, esto llevó a bajar el número de compromisos cumplidos, por ejemplo, se dió el caso de Auditoría Interna y Seguridad de la Información. Se destaca que de acuerdo a las instrucciones de DIPRES, no se ingresaron todos los medios de verifiación en la plataforma de DIPRES, sino que solo aquellos compromisos que fueron seleccionados por parte de la red de expertos y el equipo de validadores. El resto debía estar disponible en caso de dudas. El miércoles 25 de enero, DIPRES publicará los resultados del proceso de validación a través de su página web. Se destaca que es la primera evaluación, por ende es posible en caso de dudas u observaciones, se de por no validado el indicador, pero que se requiere explicar o complementar lo presentado. No existe una prevalidación o validación con observaciones, por lo que este resultado es una evaluación preliminar. Por ende, en caso de existir estas observaciones, se cuenta con un plazo de 2 días (hasta el viernes 27 de Enero), para responder. De no existir observaciones, la Directora deberá aprobar en la misma plataforma los resultados sin observaciones. El Segundo resultado del validador externo es el 3 de febrero. De seguir siendo la respuesta "insuficiente", se debe informar y justificar la apelación al MINSAL hasta el 7 de febrero. Es el Minsal quién decide si se apela o no dependiendo de los antecedentes, el plazo hasta el 14 de febrero. 1.2 Metas CDC. Se informa y valida con 100% de cumplimiento, sin observaciones. Actualmente, en espera de la recepción del certificado de validación final por parte de Auditoría MInisterial. Al 31 de enero se debe enviar el resultado a las Asociaciones de Funcionarios y el 07 de Febrero se envía el informe definitivo a la Ministra para su aprobación y tramitación para el pago de la primera cuota en marzo. 1.3 Metas KPI. Existen KPI en proceso de cierre, reformulados y/o traspasados a la gestión 2017. |  |  | Informar resultados de validación PMG | Lucia Navarrete | 2017-01-25 | Pendiente | NA
|  |  |  | Presentar el programa de trabajo de Seguridad de la información 2017 | Maria José Farfan | 2017-02-28 | Pendiente
|  |  |  | Reunión con Fiscalía y Auditoria, para revisar el proceso de validación de los Documentos ( Firmas y Timbres) y enlazar con " FONASA Cero Papel " | Lucia Navarrete | 2017-02-28 | Pendiente
2. Metas PMG, CDC, KPI 2017 | LN presenta un Resumen por objetivo estratégico de las Metas PMG H-Transversales y CDC 2017. Los cortes serán el día 10 de cada mes para todos los indicadores. Primera medición 10 de febrero. Cada coordinador deberá ingresar los informes de avance mes a mes directamente en SharePoint, que será reestructurado con el fin de generar un flujo de trabajo donde los Coordinadores de Gestión ingresen el resultado y medios de verificación antes del 10 de cada mes. Posterior a ello la plataforma se cerrará para la emisión de los informes correspondientes. 1.1 Metas PMG (Indicadores H y Transversales) PMG 2017 tiene 4 objetivos con las siguientes ponderaciones: * Objetivo 1 - 50% que contiene los 3 indicadores H con un 20%, 15% y 15% de ponderación respectiva cada uno. * Objetivo 2 - 40% con los 10 indicadores transversales con un 4% de ponderación cada uno. * Objetivo 4 - 10% referido a publicar PMG y CDC en el banner "Compromisos de Gestión Institucional", "Otros antecedentes" de la web institucional. LN señala que una vez recepcionados los decretos de aprobación y resultados del PMG 2016, existe como plazo 10 días hábiles para publicar. Ya se encuentra disponible el banner en la página web de FONASA y se encuentra publicado la formulación del CDC 2017. Presentación Nuevo Indicador Transversal Eficiencia Energética Marcela Miranda presenta el Nuevo Indicador Transversal: Eficiencia Energética, el cual indica que se debe declarar la existencia de todos los edificios y oficinas (para trabajo administrativo) y de medidores de energía, los que serán revisados por la Subsecretaria de Energía, Plazo Abril 2017. Esto se debe reportar en la plataforma, además de lo que se señala en el formulario Q que acompaña la formulación presupuestaria. Cabe señalar, que un gestor puede informar máximo 5 edificios y deben informar el consumo de 6 meses continuos o discontinuos (incluye hasta el consumo del mes de Octubre, reportado en noviembre). Esta labor la realizarán los gestores de energía, quienes por requisito técnico deben haber realizado el curso de Gestión de Energía de la Subsecretaria de Energía y ser nombrados por resolución. Hitos relevantes: * Nominar a los gestores de los edificios por parte de las DZ's, titulares y suplentes. Plazo: 24/01/2017 * Realizar el curso de gestor de eficiencia energética. Plazo: 17/02/2017 * Elaborar Resolución que nomina a los gestores (Deben haber realizado el curso) tanto titulares como suplentes. * Levantar catastro de edificios completo para validación por parte de Ministerio de Energía. Plazo: 27/01/2017 * Mediciones mensuales a partir de marzo (reportado en Abril) con corte al 10 de cada mes. 1.2 Metas CDC. Actualmente está publicado el incentivo CDC 2017 en el banner "Compromisos de Gestión Institucional", "Otros antecedentes" de la web institucional. Se debe avanzar en la elaboración de las programaciones. 1.3 Metas KPI. Producto de la jornada de planificación realizada el 3 y 4 de enero 2017. Se deberá trabajar durante el mes de Febrero en la definición de los Indicadores en detalle para hacer control de gestión durante el año. Se informó que el acta de esa jornada se recibió el lunes 23 y está siendo revisada por los Jefes de Depto. Una vez que se cuente con la versión definitiva, se remitirá a las contrapartes de gestión para hacer la bajada específica. |  |  | Reportar el nivel de avance del Indicador de Eficiencia Energética y las complejidades que surjan y realizar una videoconferencia a los Gestores. | Coordinadores Zonales | 2017-02-28 | Pendiente | NA
|  |  |  | Elaborar y validar programaciones de KPI, CDC y Transversales. | Áreas involucradas. | 2017-02-25 | Pendiente | NA
3. Otros | * LN solicita asociar la formalidad del envío de los documentos al Proyecto Cero Papel * Marzo nueva estructura de SharePoint, el objetivo es que cada coordinador cargue directamente sus reportes en SharePoint, evitando el envío de correos electrónicos. * MJ Farfán sugiere elaborar un documento con los TIPS de cumplimiento de requisitos técnicos por equipo. LN señala que la red de expertos, normalmente entre marzo y mayo realiza las capacitaciones para la implementación de estos requisitos técnicos. Se sugirió que se revisen los manuales que se elaboraron para el cumplimiento de los pmg transversales y se actualicen en la medida que se realicen las capacitaciones por parte de la red de expertos. |  |  | Actualizar los manuales de los PMG transversales | Coordinadores de gestión y CGP | 2017-05-30 | Pendiente
|  |  |  | Actualizar sharepoint | 2017-02-25 | 2017-02-28 | Pendiente

## 20-12-2016
MINUTA REUNIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DE METAS
2016-12-20 | 09:20 hrs. a 10:40 hrs.
Nombre | Departamento | Asistencia | Nombre | Departamento | Asistencia
Jimena Fuentes | Comunicaciones y Marketing | √ | Daniela Segovia | DZN | √
Marcela Miranda | Personas, Administración y Finanzas | √ | Luis Flores | DZCN | √
Rosario Aravena | Planificación Institucional | √ | Luis Carvajal | DZCS | √
Jessica Martínez | Gestión Financiera del Seguro | √ | Sol Cáceres | DZS | √
Susana Veliz | Tecnología de la Información | √ | Lucia Navarrete | CGP | √
María José Farfán | Tecnología de la Información | √ | Katherinne Aguirre | CGP | √
Cristian Becerra | Asociación de Funcionarios ANAFF | √ | Fabiola Rubio | CGP | √
Patricia Ruiz | Asociación de Funcionarios ANPTUF | √ | Alejandra Soto | CGP | √
Patrick Quintana | Gestión Territorial | √ | Marcia Espoz | CGP | √
Erick Arriagada | Auditoría Interna | √ | Cristóbal Arenas | CGP | √
Erwin González | Auditoría Interna | √ | Paola Calderón | Fiscalía | √
Astrid Yañez | Control y Calidad de Prestaciones | √ | Francisco Herrera | Auditor Externo | √
Tema Tratado | Detalle |  |  | Compromiso | Responsable | Fecha Límite | Status | Observaciones
1. Resultados Auditoría Externa | Se contrató una auditoria externa documental que emuló la validación que se realizará en enero por DIPRES. Esta auditoria se realizó el 28 de noviembre al 2 de diciembre, con la información disponible al informe de cierre al 30 de octubre. Se revisaron un total de 38 MV de los 9 Transversales y 3 H, obteniendos los siguientes resultados: 1.1 De los Transversales, hubo observaciones en los indicadores de: * Descentralización: MV incompleto, se debe incorporar a las frases radiales las facturas que evidencian el gasto efectuado. * Equidad de Género: MV incompleto, se debe incluir sólo a beneficiarios FONASA acorde a rango etareo entre 20 y 40 años. * Capacitación, se debe agregar licencia médica de funcionario que no asitió a curso. * Higiene y Seguridad se sugiere revisar el procedimiento y revisará el número de integrantes mínimo requerido para constituir un Comité Paritario. 1 .2 De los H, hubo observaciones en los indicadores de: * Recaudación, el reporte ya fue emitido por el sistema OIPA. JM obtendrá un pantallazo del reporte. * Reclamos GES, existen celdas vacías (158) a las cuales se les debe incorporar un concepto explicandolo, ejmplo No Aplica. * Servicios FONASA, el auditor no logró llegar al resultado, por ende se sugiere revisar redacción del procedimiento. Todos los hallazgos levantados deben ser subsanados esta semana, con ello el auditor externo emitirá un nuevo informe. |  |  | Subsanar los hallazgos levantados por elauditor externo. Éste emitirá un nuevo Informe. | Areas involucradas. Auditor Externo. | 2016-12-23 | Terminado | NA
2. Revisión MV por parte del Comité Ejecutivo | 2.1 Programa de Trabajo 2016. El Comité Ejecutivo junto a Auditoría Interna, DZ y Control de Gestión revisarán los 300 documentos que dan cuenta del cumplimiento de los indicadores H y Transversales. Para ello, LN muestra el calendario de trabajo para cada indicador indicando los responsables, fechas de revisión y la metodología a utilizar (se adjunta PPT con el detalle). Los resultados deberán ser informados por correo electrónico a LN. Lo anterior se programó considerando el siguiente calendario (a confirmarse con DIPRES): * Dia 9 se cargarán los transversales en la plataforma. * Dia 13 se cargarán los H en la plataforma. En junio 2017 se reportarán los H que no son PMG (los no asociados a Bono: Encuesta por servicios FONASA y GRD). |  |  | Revisar MV de los Transversales | Areas involucradas. | 2017-01-09 | Terminado | NA
|  |  |  | Revisar MV de los H | Areas involucradas. | 2017-01-13 | Terminado | NA

## 24-11-2016
MINUTA REUNIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DE METAS
2016-11-24 | 0915 hrs. a 10:45 hrs.
Nombre | Departamento | Asistencia | Nombre | Departamento | Asistencia
Jimena Fuentes | Comunicaciones y Marketing | √ | Daniela Segovia | DZN | √
Marcela Miranda | Personas, Administración y Finanzas | √ | Luis Flores | DZCN | √
Robinson Sanhueza | Planificación Institucional | x | Luis Carvajal | DZCS | √
Jessica Martínez/Eduard Pinto | Gestión Financiera del Seguro | √ | Sol Cáceres | DZS | √
Susana Veliz | Tecnología de la Información | x | Lucia Navarrete | CGP | √
Cristian Becerra | Asociación de Funcionarios ANAFF | √ | Katherinne Aguirre | CGP | x
Cristian Becerra | Control y Calidad de Prestaciones | √ | Fabiola Rubio | CGP | √
Patricia Ruiz | Asociación de Funcionarios ANPTUF | √ | Alejandra Soto | CGP | √
Loreto Appelius | Comercialización | √ | Marcia Espoz | CGP | √
Patrick Quintana | Gestión Territorial | √ | Cristóbal Arenas | CGP | √
Erick Arriagada | Auditoría Interna | x | Guillermo Risco | Fiscalía | x
Tema Tratado | Detalle |  |  | Compromiso | Responsable | Fecha Límite | Status | Observaciones
1. Formulación 2017 | 1.1 Indicadores Transversales 2017. (Decreto Exento N°290) De los 10 indicadores transversales a trabajar el 2017, 6 de éstos presentan Plan de Trabajo. LN resume el contenido de cada uno de éstos: * Auditoria Interna tendrá 72 compromisos para el 2017 (los planificados para el proximo año y todos aquellos pendientes en años anteriores). * Capacitación tendrá 2 capacitaciones con transferencia en el puesto de trabajo. * Seguridad de la información tendrá 14 controles comprometidos para el PMG SSI. * Gobierno Digital se ingresará un nuevo tramite a digitalizar "inscripción de prestadores en el rol de la libre elección de FONASA". * Descentralización tendrá dos iniciativas de caracter bianual (2017 y 2018). * Equidad de Género con 3 medidas obligatorias acorde a Programa Marco, más las dos que le darán continuidad al trabajo realizado el 2016. Cabe recordar que el 2017, se medirán los 9 indicadores transversales y el nuevo indicador "Eficiencia Energética". Asimismo, LN recuerda que los indicadores transversales NO tienen meta. |  |  | NA | NA | NA | N/A | NA
| 1.2 Formulación PMG 2017. Se consultó a DIPRES, respecto a la ubicación del requisito técnico del PMG 2017 "Banner en lugar destacado de la web institucional" donde se debe publicar la Formulación y Resultados de los mecanismos de incentivo de FONASA (PMG y CDC). |  |  | En espera de respuesta | DIPRES | 2016-12-31 | NA | NA
| 1.3 Formulación CDC 2017. Estamos dando cumplimiento al calendario propuesto. MINSAL aprobó la formulación de los CDC y la próxima semana será enviado al Ministerio con la firma de la Directora. |  |  | NA | NA | NA | N/A | NA
2. Metas 2016 | 2.1 Cierre 2016. Se contrató una auditoria externa documental que emulará la validación realizada en enero por el auditor contratado por DIPRES. Esta auditoria se realizará del 28 de noviembre al 2 de diciembre, con la información disponible al informe de cierre al 30 de octubre. El resultado de la auditoría será entregado en dos informes el 5 de diciembre (transversales) y 9 de diciembre (H). En caso de levantar observaciones, deberemos subsanarlas inmediatamente. El auditor externo el día 18 de diciembre, enviará el informe final "Validado". Este será cargado en la plataforma DIPRES en enero. Es importante destacar que el día 15 de Diciembre se propuso como fecha tope para tener identificados todos los medios de verificación que hay que cargar a la plataforma web de DIPRES. Esto incluye los medios de verificación que son parte de certificados o informes, ej. capacitación, género, Sistema de Seguridad de la Información, entre otros. |  |  | Incluir para el cierre de noviembre las observaciones entregadas por el auditor externo. | Encargados de Metas | 2016-12-08 | Terminado | NA
|  |  |  | Accesar a la carpeta de sharepoint "Control de Gestión 2016" y revisar los medios de verificación ya cargados. Este listado será el definitivo para cargar en el mes de Enero. | Encargados de Metas | 2016-12-15 | Terminado | NA
| 2.2 Periodo de Vacaciones 2017. Dado el calendario de envío del resultado de las metas 2016, LN solicita a los Responsables de metas posponer sus vacaciones para febrero o indicar a su remplazante, quién deberá dominar a cabalidad el tema, en caso de requerir resolver observaciones (coordinadores y responsables especificos de las tareas). Calendario de enero. (A la espera de la confirmación del calendario por parte de DIPRES) Dia 3 entrega MV de transversales que no se enviaron al 31 de diciembre. Dia 6 se cargarán los transversales. Dia 10 entrega de los 3 H. Dia 13 primer envio a DIPRES. Día 25 recepción de observaciones. Dia 25 segundo envío de MV a DIPRES. Día 30 primer resultado. Apelación del 1 al 13 de febrero. Resultados final 13 de marzo. |  |  | Enviar periodo de vacaciones y sus remplazantes | Encargados de Metas | 2016-11-30 | Terminado | NA
| 2.3 Estado de Avance al 30 de octubre 2016. Las metas presentan cumplimiento o incluso sobrecumplimiento. Las dificultad que se visualisan en los medios de verificación y ciertas interpretaciones. En lo que respecta a transversales, LN informa que la observación de Higiene y Seguridad está subsanado por realizarse previo a la publicación del procedimiento que define los plazos de registro de los accidentes. De Gobierno Digital, LN informa la situación del cambio de nivel de digitalizacion por las nuevas plataformas. SIAC presenta la debilidad en calculo de plazos del mismo sistema, lo que también fue informado a la red de expertos. Finalmente, en Género podría dificultarse por la gran cantidad de medidas y medios de verificación definidos. En lo que respecta a los CDC, los equipos estan al dia en sus ejecución acorde a sus programacion, y no se visualiza riesgo de incumplimiento. |  |  | NA | NA | NA | N/A | NA
3. Otros temas | Cristián Becerra pide reunión a LN para la proxima semana. Motivo: Presentar lo indicado hoy a las Asociaciones de Funcionarios. |  |  | LN se reunirá con los gremios | Lucía Navarrete | 2016-12-02 | Terminado | NA

## 13-10-2016
MINUTA REUNIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DE METAS
2016-10-13 | 09:20 hrs. a 11:15 hrs.
Nombre | Departamento | Asistencia | Nombre | Departamento | Asistencia
Jimena Fuentes | Comunicaciones y Marketing | x | Daniela Segovia | DZN | x
Marcela Miranda | Personas, Administración y Finanzas | √ | Ana Trigo | DZN | x
Robinson Sanhueza | Planificación Institucional | √ | Luis Flores | DZCN | √
Jessica Martínez | Gestión Financiera del Seguro | √ | Luis Carvajal | DZCS | √
Susana Veliz | Tecnología de la Información | √ | Sol Cáceres | DZS | √
Cristian Becerra | Asociación de Funcionarios ANAFF | √ | Lucia Navarrete | CGP | √
Cristian Becerra | Control y Calidad de Prestaciones | √ | Katherinne Aguirre | CGP | √
Marilyn Troncoso | Asociación de Funcionarios ANPTUF | x | Fabiola Rubio | CGP | √
Angélica González | Comercialización | √ | Alejandra Soto | CGP | √
Patrick Quintana | Gestión Territorial | √ | Marcia Espoz | CGP | √
Erick Arriagada | Auditoría Interna | √ | Cristóbal Arenas | CGP | √
Guillermo Risco | Fiscalía | √ | Fabian Moraga (invitado) | DZCN | √
María José Farfan | Tecnología de la Información | √ | Lucia Ormeño | DZCS | √
|  |  | Carla Campo | DZCS | √
¦
Tema Tratado | Detalle |  |  | Compromiso | Responsable | Fecha Límite | Status | Observaciones
1. Formulación 2017 | 1.1 Formulación PMG y CDC 2017. LN presenta el calendario de Formulación 2017 de los indicadores PMG y CDC. Actualmente. Cabe señalar que existen 4 objetivos, siendo el Objetivo N°1 con ponderación con 50% , desagregado en 3 indicadores; Recaudación 20%, Reclamos GES 15%, Reclamos Servicios de Atención 15%. La ponderación del Objetivo N° 2 Transversales (10 Indicadores) ponderan un 40% (4% c/u) , Objetivo N°3 0%, no se compromete. Objetivo N° 4 pondera un 10% Publicar Formulación 2017. La definición se realizará en el último trimestre de este año, de acuerdo al calendario del proceso el primer envío del PMG a DIPRES es el 14 de octubre, el segundo envió el 18 de noviembre. el plazo para subir a plataforma de DIPRES es el 12 de diciembre 2016 para aquellos indicadores que tengas programación. |  |  | NA | NA | NA | N/A | NA
| 1.2 Indicadores Transversales 2017. LN de acuerdo al D. Ex. 290 expone los indicadores transversales 2017, manteniéndose áreas de gestión del 2016, los 9 indicadores transversales y la incorporación de un décimo indicador "Eficiencia Energética". A continuación se revisan en detalle los indicadores transversales que tienen comprometido plan para el 2017: * Capacitación envió su plan el día viernes en el cual se comprometió a realizar dos cursos para efectuar transferencia en el puesto de trabajo. * Seguridad de la información y Auditoría Interna se encuentran en etapa de elaboración del plan. * Gobierno Digital debe ingresar el tramite a comprometer. * Descentralización envió el plan y hoy se recibieron las observaciones que son solo de forma y * Género debe enviar su programa de trabajo con sólo 3 compromisos obligatorios. Cabe señalar, que todos los planes deben ser enviados como plazo máximo hasta el viernes 14 de octubre. |  |  | GT enviara el segundo informe a la red de expertos | Patrick Quintana | 2016-10-17 | Terminado | NA
|  |  |  | LN enviará excel exportable PMG SSI desde DIPRES | Lucía Navarrete | 2016-10-14 | Terminado | NA
|  |  |  | LN compartirá los planes definitivos de los PMG-transversales 2017 | Lucía Navarrete | 2016-11-30 | Terminado | NA
|  |  |  | Auditoría Interna debe enviar su programa | Erick Arriagada | 2016-10-14 | Terminado | NA
| 1.3 Formulación CDC 2017. De acuerdo al calendario, el 30 de octubre debe ser enviada la propuesta a MINSAL. La firma del Convenio a más tardar, tendrá que estar ok el 30 de noviembre 2016 y la emisión de la resolución el 10 de diciembre 2016. Las metas propuestas por equipo para el 2017 son las siguientes: * Equipo N°1. Estratégico. Existen 3 metas propuestas: * Estudios de Costos de Prestaciones N°3 de Plan de Beneficios, cuyo MV es el informe final. * Porcentaje de Cumplimiento de las actividades para el Rediseño del Plan de Salud de Plan de Beneficios (hitos). * Aumentar el número de seguidores de FONASA en las redes sociales de Comunicaciones y Marketing. LF indica que en la nota técnica se debe especificar que para Facebook se considerará el número de "Me Gusta" y para twitter "Seguidores". * Equipo N°2. Negocios. Existen 3 metas propuestas: * GRD (existe el 2016) con aumento de meta al 55% para Control y Calidad de Prestaciones. * Publicación del sitio web de FONASA los informes de beneficiarios de Ricarte Soto de Comercialización. SC consulta a AG por la dependencia de la emisión del reporte por parte del MINSAL, AG lo consultará y * Publicación en la web de FONASA el informe de gestión financiera de los SS de Gestión Financiera del Seguro. * Equipo N°3. Soporte. Existen 3 metas propuestas: * Porcentaje de Funcionarios que participan en la Formación Continua de Gestión de Personas. LF consulta por el número de funcionarios /as. LN aclara que es acumulado 2016 y 2017. * Porcentaje de Capacitaciones realizadas en ámbito jurídico y legales de Fiscalía. * Implementación de la herramienta BI en la Institución de TI. Tras alcance de EA, se ajusta el nombre de este indicador por Implementación de Datamart en la Institución. |  |  | Respecto a la Meta del Equipo N°1, de aumentar el número de seguidores de FONASA en las redes sociales de Comunicaciones y Marketing, se incorporará en la Nota Técnica que para Facebook se considerará el número de "Me Gusta" y para twitter "Seguidores". Respecto a Meta del Equipo N°2, de publicar en el sitio web de FONASA los informes de beneficiarios de Ricarte Soto de Comercialización. AG consultará por la dependencia de la emisión del reporte por parte del MINSAL. Respecto a la meta BI del Equipo N°3, se ajusta por "Implementación de Datamart en la Institución". | Áreas involucradas | 2016-10-14 | N/A | Todos y todas de acuerdo con las metas propuestas por equipos y ajustes realizados.
2. Otros temas | LN solicita que en caso del periodo de vacaciones, los reemplazantes de los coordinadores y coordinadoras dominen los temas a cabalidad, en caso de solicitar mayor información de cada meta en el mes de enero y primera semana de febrero. Se estima que el 23 o 24 de enero se publicarán los resultados. LN invita a compartir el riesgo, a revisar entre varias personas los reportes que se envían a Control de Gestión, ya que esto es tarea de todos y todas. |  |  | LN enviará manuales en los cuales se detalla el proceso de revisión de medios de verificación. | Lucía Navarrete | NA | Terminado | NA
|  |  |  | LN enviará el día lunes enviara el programa de trabajo para la jornada de cuadro de mando integral a realizarse el día 21 de octubre. | Lucía Navarrete | 2016-10-17 | Terminado | NA
Resultados de AI, valida Medios de Verificación y monitoreos realizados a PMG y CDC. No hubo mayores observaciones, sólo precisiones a GRD, Finanzas. El proceso de seguimiento y monitoreo está correcto y denota el éxito del trabajo colaborativo de la mesa de coordinadores de gestión.
|  |  |  | NA | NA | NA | NA | NA

## 29-09-2016
MINUTA REUNIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DE METAS
2016-09-29 | 09:00 hrs. a 10:30 hrs.
Nombre | Departamento | Asistencia | Nombre | Departamento | Asistencia
Jimena Fuentes | Comunicaciones y Marketing | √ | Daniela Segovia | DZN | x
Marcela Miranda | Personas, Administración y Finanzas | √ | Ana Trigo | DZN | √
Robinson Sanhueza | Planificación Institucional | √ | Luis Flores | DZCN | √
Jessica Martinez | Gestión Financiera del Seguro | √ | Luis Carvajal | DZCS | √
Susana Véliz | Tecnología de la Información | √ | Sol Cáceres | DZS | x
Cristian Becerra | Asociación de Funcionarios ANAFF | x | Sandra Villanueva | DZS | √
Yovanna Cardenas | Control y Calidad de Prestaciones | √ | Lucia Navarrete | CGP | √
Marilyn Troncoso | Asociación de Funcionarios ANPTUF | x | Katherinne Aguirre | CGP | √
Angélica González | Comercialización | √ | Fabiola Rubio | CGP | √
Patrick Quintana | Gestión Territorial | √ | Alejandra Soto | CGP | √
Erick Arriagada | Auditoría Interna | √ | Marcia Espoz | CGP | √
Guillermo Risco | Fiscalia | x | Cristobal Arenas | CGP | √
Tema Tratado | Detalle |  |  | Compromiso | Responsable | Fecha Límite | Status | Observaciones
1. Formulación Presupuestaria 2017 | 1.1 Formulación H y PMG 2017. En el mes de Septiembre, FONASA envió a DIPRES la primera propuesta de la Formulación de Indicadores H, los cuales fueron observados por esta Institución y tras reunión conjunta, finalmente DIPRES resolvió lo siguiente: * Indicador 1 "Recaudación Electrónica" aceptó el cambio de moneda y el ajuste de la meta (FONASA la incrementó). * Indicador 2 "Reclamos GES" aceptó los ajustes a las notas técnicas. * Indicador 3 "Reclamos Resueltos por concepto servicios FONASA", aceptó cambios a redacción del nombre del indicador y a la especificación de los conceptos. * Indicador 4 Nuevo "Porcentaje de Reclamos FONASA resuelto dentro de 15 días hábiles", el cual será medido por un estandar de 84%, considera sólo reclamos en estado solucionado y cerrado, no incluye el concepto de reinsistencia y para el cálculo de la línea base se elimina el concepto de Ley de urgencia, debido a que a partir de este año, estos reclamos pasan a identificarse como solicitudes. En la eventualidad que se recibiera algún reclamo específico asociado a Ley de Urgencia, estos debieran ser de menor cuantía, por lo que no es posible separa solicitudes de reclamos para años anteriores. * Indicador 5 "Porcentaje de encuestados", aumento el n° de encuestados considerando la desagregación por región , requerida para la meta de Género. DIPRES sugiere además, medir un Indice de satisfacción. Para ello sugiere también replicar el modelo del Registro Civil, utilizando las bases de medición del índice que utiliza ese Servicio. * Indicador 6 reemplazado por "Porcentaje de comunas atendidas en terreno por FONASA". Considera todas las comunas del país, no obstantes, se determinarán mediciones diferenciadas por cada DZ, en consideración que hay alrededor de 30 comunas que por ubicación y costo de traslado no es posible atender en terreno. De estos indicadores H, de los cuales se evaluara su incorporación en el PMG 2017 ( aún no se ha definido y en espera de la ponderación del objetivo 1). La definición se realizará en el último trimestre de este año, de acuerdo al calendario del proceso de Formulación. Cabe señalar, que el primer envío del PMG a DIPRES es el 14 de octubre, el segundo envió el 18 de noviembre y tercer y final envío, en caso de ser observado por DIPRES es el 12 de diciembre 2016. |  |  | Medir el indicador 3 para revisar la gestión completa de reclamos en tiempos de resolución. | Gestión Territorial | 2016-10-21 | Terminado
| 1.2 Programa Marco 2017. El día 5 de octubre a las 10:00 am, la sectorialista de DIPRES presentará al sector salud los ajustes para el PMG 2017. LN de acuerdo al D. Ex. 290 adelanta y expone que presenta algunos ajustes y cambios para el PMG 2017, a modo de ejemplo : la mantención de las áreas de gestión y los 9 indicadores transversales, se incorpora uno nuevo indicador de "Eficiencia Energética", entre otras novedades. No obstante, mayor detalle y resolución de consultas se canalizarán el día 5 a la sectorialista Ximena Estay. Se solicitó a las DZ's que remitan sus dudas a más tardar el martes AM. |  |  | Asistir a la presentación Programa Marco 2017 que realizará la sectorialista de DIPRE y Revisión del Programa Marco N° 290, que enviara Lucía | Integrantes del Equipo de Metas | 2016-10-05 | Terminado
| 1.3 Formulación CDC 2017. De acuerdo al calendario, el 15 de octubre se debe enviar a las Asociaciones de Funcionarios la propuesta de las metas definidas para cada Equipo (Estratégico, Negocios y Soporte). El 30 de octubre será enviado a MINSAL, como propuesta definitiva. La firma del Convenio a más tardar, tendrá que estar ok el 30 de noviembre 2016 y la emisión de la resolución el 10 de diciembre 2016. La propuesta se presentará al Comité Ejecutivo el 11 de Octubre. Las metas propuestas por equipo para el 2017 son las siguientes: * Equipo N°1. Estratégico. Existen 2 metas propuestas "Estudios de Prestaciones N°3" ( Luis Flores. Suguiere incorporar la programación de las actividades o etapas como formula, para mostrar de mejor forma su avance )y "Porcentaje de Cumplimiento de las actividades para el Rediseño del Plan de Salud". Se sugiere incorporar una nueva meta para Comunicaciones y Marketing. * Equipo N°2. Negocios. Existen 4 metas propuestas "GRD" (existe el 2016) con aumento de meta al 60% ( análisis de Meta), "Porcentaje de Casos GES Segundo Prestador", "Porcentaje de ejecución presupuestaria de la compra directa" y "Porcentaje de informes publicados en web de los servicios de salud". * Equipo N°3. Soporte. Existen 4 metas propuestas "Porcentaje de Funcionarios que participan en la Formación Continua" ( revisar meta), "Porcentaje de Ingreso de Concursos" , los cuales se revisarán con Gestión de Personas "Porcentaje de hitos del OHI" y "Porcentaje de implementación BI", que serán revisados con TI. Nuevo posible indicador "Porcentaje de la emisión de informes de Ejecución Presupuestaria" para el equipo de Cristián Parra. |  |  | Ajustes a revisar y considerar por cada Jefe de Departamento y Coordinador respectivo | Areas involucradas | 2016-10-07 | Terminado
2. Jornada Cuadro de Mando Integral NC + DZ's | 2.1 El día 21 de octubre se realizará la Jornada para diseñar los indicadores de gestión por área, objetivo y producto estratégico acorde al CDC y PMG 2017. Éstos indicadores insumarán al Cuadro de Mando Integral. La Jornada se realizará en Santiago y estarán invitadas todas las áreas involucradas, incluyendo las direcciones zonales. |  |  | Participación Jornada | todos | 2016-10-21 | Terminado
3. Evaluación Jornadas de Difusión. | 3.1 El Programa de Difusión de Metas PMG, CDC y KPI realizado por el equipo de Control de Gestión en conjunto con Comunicaciones y Marketing se ha realizado a casi todos los Deptos. El viernes 7 de octubre se presentará a las sucursales en tiempo protegido, a través del canal corporativo. Las DZ's Norte ya realizó la charla y el resto está en programación para las próximas semanas. Se solicitó que cada contraparte pueda entregar la apreciación global de esta actividad y recomendaciones para mejorar esta jornada, que se espera repetir en Marzo del Próximo año. |  |  | Envío apreciación Jornadas de Difusión Metas 2016 | todos | 2016-10-14 | Terminado

## 31-08-2016
MINUTA REUNIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DE METAS
2016-08-31 | 09:00 hrs a 11:00 hrs
Nombre | Departamento | Asistencia | Nombre | Departamento | Asistencia
Jimena Fuentes | Comunicaciones y Marketing | √ | Daniela Segovia | DZN | √
Marcela Miranda | Personas, Administración y Finanzas | √ | Luis Flores | DZCN | √
Robinson Sanhueza | Planificación Institucional | √ | Luis Carvajal | DZCS | √
Jessica Martinez | Gestión Financiera del Seguro | √ | Sol Cáceres | DZS | √
Susana Veliz | Tecnología de la Información | √ | Lucia Navarrete | CGP | √
Cristian Becerra | Control y Calidad de Prestaciones | √ | Katherinne Aguirre | CGP | √
Marilyn Troncoso | Asociación de Funcionarios ANAFF | √ | Fabiola Rubio | CGP | √
Angélica González | Comercialización | x | Alejandra Soto | CGP | √
Patrick Quintana | Gestión Territorial | √ | Marcia Espoz | CGP | √
Erick Arriagada | Auditoría Interna | √ | Cristobal Arenas | CGP | x
Tema Tratado | Detalle |  |  | Compromiso | Responsable | Fecha Límite | Status | Observaciones
1. Formulación de Indicadores FONASA 2017. | 1.1 Consideraciones generales. La Formulación de Indicadores FONASA 2017 nace de las definiciones y acuerdos tomados en la Jornada de Planificación 2017 realizada en el mes de junio pasado, donde participaron las jefaturas y representantes de las asociaciones de funcionarios/as de FONASA. Enmarcados en lo anterior, LN presenta los objetivos estratégicos, compromisos y desafíos definidos y destaca que la formulación de H, CDC y KPI 2017 deben alinearse a éstos. En cuanto a la definición de metas por áreas, JM indica la necesidad de mantener el equilibrio en el número asignado a cada departamento, para no sobrecargar a algunas con una mayor cantidad de metas. JF señala la sobrecarga de trabajo que han requerido el cumplimiento de los indicadores transversales 2016 y PQ la sobrecarga de los KPI 2016. Considerando lo anterior, LN solicita definir para el 2017 un menor numero de actividades, pero con mayor impacto. |  |  | NA | NA | NA | N/A | N/A
| 1.2 Indicadores H. Considerando las observaciones entregadas por DIPRES, LN presentó punto a punto los ajustes realizados a los 6 Indicadores H 2017 y señaló que ya se encuentran cargados en la plataforma DIPRES. LN además, informa el calendario de formulación de éstos, indicando que en el mes de septiembre los H deben ser enviados a DIPRES, en octubre se revisarán y seleccionarán Indicadores para comprometer en el PMG y en noviembre se envía la propuesta final. |  |  | NA | NA | NA | N/A | N/A
| 1.3 Compromiso de Desempeño Colectivo (CDC) . LN informa el calendario de formulación de CDC, indicando que en el mes de septiembre se inicia el proceso de formulación del CDC con la definición de los equipos y en octubre se elabora la propuesta preliminar de metas y envía a MINSAL. Para el 2017, considerando el éxito de la estructura de equipos 2016 y el último año de Gobierno de MB, se acuerda mantener los tres equipos definidos para este año (procesos estratégicos, de negocios y de soporte) con las áreas que los componen. SC destaca que el equipo de negocios está conformado por una gran cantidad de funcionarios/as, en comparación con los otros dos equipos, lo que presenta riesgo "remuneracional" en materia de impacto, en caso de incumplimiento, no obstante dada la metodología ya incorporada en el 2016 en el mismo equipo se mantendrá igual estructura, ya que no se evidencia mayor riesgo. |  |  | Presentación de la metodología de formulación de CDC al Comité Ejecutivo, manteniendo la estructura de los tres equipos (procesos estratégicos, de negocios y de soporte) con las áreas que los componen. Para el año 2017, presentar los indicadores CDC, en que se pueda, desagregado por "regiones" | Control de Gestión | 2016-09-05 | Terminado | N/A
| 1.4 Indicadores KPI. La formulación se realizará en el mes de noviembre. |  |  | NA | NA | NA | N/A | N/A
2. Otros | 2.1 PPT Proyectos Informáticos. 'La presentación de proyectos informáticos de FONASA, se reagendó para la próxima reunión de metas. |  |  | PPT | TIC | Después del 18/09/2016 | Pendiente | Falta por parte de control de gestión definir el dia para la presentación.
| 2.2 Programa Difusión de Metas. 'Este lunes 5 de septiembre se presentara en el CE el Programa de Difusión de Metas, lo que incluye talleres y videos explicativos de los conceptos PMG, CDC y KPI, que se desarrollaran en el mes de septiembre con los diferentes Departamentos. En el caso de las Direcciones Zonales se capacitaran a los Coordinadores/as de Gestión quienes realizaran este taller y para las sucursales, será a través de los viernes protegidos. |  |  | NA | NA | NA | N/A | N/A
3. Temas pendientes de reunión anteriores. | 3.1 Auditoria de Indicadores. La Unidad de Auditoria Interna se encuentra auditando los Indicadores del PMG-H e Indicadores Transversales con corte al 31 de julio y los Compromisos de Desempeño Colectivo (CDC) con corte al 30 de junio. |  |  | Envío de reporte de auditoria | Unidad de Auditoria Interna | 2016-09-15 | Terminado | N/A

## 18-08-2016
MINUTA REUNIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DE METAS
2016-08-18 | 09:00 hrs. a 11:00 hrs.
Nombre | Departamento | Asistencia | Nombre | Departamento | Asistencia
Jimena Fuentes | Comunicaciones y Marketing | √ | Daniela Segovia | DZN | √
Marcela Miranda | Personas, Administración y Finanzas | √ | Luis Flores | DZCN | √
Ivonne Espinoza(S) | Planificación Institucional | √ | Luis Carvajal | DZCS | x
Jessica Martinez | Gestión Financiera del Seguro | √ | Sol Cáceres | DZS | √
Susana Véliz | Tecnología de la Información | √ | Lucia Navarrete | CGP | √
Gonzalo Fernández (S) | Control y Calidad de Prestaciones | √ | Katherinne Aguirre | CGP | √
Marilyn Troncoso | Asociación de Funcionarios ANAFF | √ | Fabiola Rubio | CGP | x
Angélica González | Comercialización | √ | Alejandra Soto | CGP | √
Patrick Quintana | Gestión Territorial | √ | Marcia Espoz | CGP | x
Erick Arriagada | Auditoría Interna | √ | Cristobal Arenas | CGP | x
Tema Tratado | Detalle |  |  | Compromiso | Responsable | Fecha Límite | Status | Observaciones
1. Auditorias al estado de avance de los Indicadores FONASA 2016. | 1.1 Resultados Auditoria del MINSAL. No se evidencia riesgo de incumplimiento, pero si hay observaciones para los indicadores PMG-H “Reclamos GES”, “Servicios FONASA resueltos” y “Recaudación Electrónica”, las cuales fueron informadas a las jefaturas responsables y están trabajando en los ajustes respectivos. LN señala que dado que MINSAL tiene acceso a sharepoint, no requirieron contacto con el equipo de Control de Gestión para realizar la auditoria, lo cual es positivo de destacar. Además, MINSAL manifestó que no tuvo dificultad para acceder ni comprender los medios de verificación. |  |  | Revisar y considerar las observaciones a los indicadores PMG-H “Reclamos GES”, “Servicios FONASA resueltos” y “Recaudación Electrónica” por parte de Control y Calidad de Prestaciones, GT y Finanzas respectivamente. | 1.1.1. Control y Calidad de Prestaciones. 1.1.2. Gestión Territorial. 1.1.3. Gestión Financiera del Seguro. | 2016-08-30 | Terminado | N/A
| 1.2 En proceso de Auditoria Interna. La Unidad de Auditoria Interna se encuentra auditando los Indicadores del PMG-H e Indicadores Transversales con corte al 31 de julio y los Compromisos de Desempeño Colectivo (CDC) con corte al 30 de junio. |  |  | Envío de reporte de auditoria | Unidad de Auditoria Interna | 2016-09-15 | Terminado | UAI tiene acceso a sharepoint, pero además el equipo de Control de Gestión entregará los medios de verificación y datos en el canal que ellos lo requieran.
2. Resultados del estado avance de los indicadores al 31 de julio 2016 | 2.1 Nueva metodología de monitoreo de indicadores. A partir del corte julio, la jefatura de Control de Gestión LN centraliza la solicitud y recepción de los estados de avance de los indicadores, con el objeto informar permanentemente a las jefaturas de departamento. Por ello, el correo de solicitud de estado de avance va dirigido directamente al Jefe de Departamento con copia a cada Coordinador de Gestión y al Analista respectivo. Se señala, que los coordinadores deben completar el cuadro Excel que se envía. |  |  | NA | NA | NA | N/A | N/A
| 2.2 Indicadores PMG-H. El equipo de Control de Gestión hizo una revisión evidenciando cumplimiento acorde a lo programado. Respecto a los medios de verificación, se levantaron ajustes, los cuales fueron informados a cada Jefe de Departamento. Además, considerando las observaciones y ajustes levantados en la auditoria del MINSAL, éstas fueron consideradas y también informadas a cada Jefe de Departamento. |  |  | Ajustes a revisar y considerar por cada Jefe de Departamento y Coordinador respectivo | 2.2.1. Control y Calidad de Prestaciones. 2.2.2. Gestión Territorial. 2.2.3. Gestión Financiera del Seguro. | 2016-08-30 | Terminado | N/A
| 2.3 Indicadores PMG Transversales. Estos indicadores no tienen meta, pero si debe informarse correctamente. El equipo de Control de Gestión una vez realizado el monitoreo, levantó ajustes los cuales, se realizaron previo al envío de la información, no presentando mayores inconvenientes como fue el caso de Transparencia que presentó un error de medición. Además, considerando observación del MINSAL, se hizo un ajuste en el Indicador de Capacitación considerando la transferencia en el puesto de trabajo. 2.3.1 Rigurosidad en el cálculo de datos por parte de los coordinadores que han participado de las capacitaciones y ya poseen las competencias. |  |  | 2.3.2 El equipo de Control de Gestión se compromete a documentar la metodología del cálculo “protocolos” para colaborar en la exactitud del cálculo de datos. | 2.3.1 Coordinadores de Gestión 2.3.2 Control de Gestión y Procesos | 2016-08-30 | Pendiente | N/A
| 2.4 Compromiso de Desempeño Colectivo (CDC) . Presenta cumplimiento acorde a lo programado inicialmente, excepto informática que ha presentado modificaciones. No se observan riesgos. |  |  | NA | NA | NA | N/A | N/A
| 2.4 Indicadores KPI. Presenta avance según lo planificado. No observa riesgos de incumplimiento. Existen si reprogramaciones para el caso de optimización de procesos internos y el proyecto etapa 1 de SIIS. |  |  | NA | NA | NA | N/A | N/A
3. Observaciones entregada por DIPRES | 3.1 PMG-H 2016. DIPRES no aprobó la solicitud del cambio de nota para el indicador Servicios FONASA. LN señala que se ha estado midiendo el indicador de acuerdo a la nota inicial. Sol Cáceres manifiesta su aprensión respecto a la emisión de un reporte de la Base, que da cumplimiento al indicador de Servicios FONASA; señala comprender la metodología, pero no compartirla porque no se está trabajando con la base de datos total. Luis Flores sugiere realizar la "agrupación de conceptos"en la base bruta, lo que requeriría intervenir el Sistema. Patrick Quintana aclara que no se manipula la Base, que sólo se obtiene una foto para la emisión del Reporte requerido, que es el medio de verificación comprometido. LN señala que la base se debiese revisar semanalmente, para asegurarse de la calidad de la información del sistema, es posible realizar ajustes, pero sólo cuando el requerimiento se encuentre abierto. |  |  | NA | NA | NA | N/A | N/A
| 3.2 Formulación 2017. DIPRES solicita alinear la definición de indicadores a las definiciones estratégicas y programa de gobierno, revisar metas, notas y medios de verificación de los dos indicadores nuevos propuestos y justificar el aumento de la meta de un indicador histórico PMG-H. LN presentó punto a punto las observaciones enviadas por DIPRES, y acordó con cada Coordinador el alcance de éstas para su gestión. Actualmente, se está trabajando para dar respuesta. |  |  | Para el indicador de Gobierno en Terreno, GT deberá desagregar la base de datos por región y zona y se definirán metas sectoriales. | GT, Patrick Quintana | 2016-08-26 | Terminado | Que cada DZ conozca el impacto de este indicador en su gestión al considerar como elemento la dispersión geográfica.
4. Comentarios | 4.1 Indicador PMG-H Recaudación Electrónica. Jessica Martínez informa que aún no se ha podido emitir el reporte del Tabló. Actualmente, se realizan las cuadraturas en forma manual. |  |  | Informar al Comité Ejecutivo. | Control de Gestión | 2016-08-26 | Terminado | N/A
| 4.2 Indicador KPI Bonos Web. DZN consulta respecto a los componentes de este indicador. Bonos web Grupo 01 (especialistas y médicos generales) que pretenden descongestionar la venta directa. LN informa además que la encuesta de satisfacción usuaria será desagregada por región, requerimiento ya aprobado por el Comité Ejecutivo. Por ello se aumentará la cantidad de encuestados para obtener dicha información. |  |  | Enviar la desagregación por región y zona de los datos del bono web desde los datos de julio. | GT, Patrick Quintana | 2016-08-26 | Terminado | El equipo de Control de Gestión lo cargará en sharepoint.
| 4.3 Indicador Transversal Género. LN informa que la Encuesta de Satisfacción Usuaria será desagregada por región, requerimiento ya aprobado por el Comité Ejecutivo. Por ello se aumentará la cantidad de encuestados para obtener dicha información. |  |  | NA | NA | NA | N/A | N/A

## 04-08-2016
MINUTA REUNIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DE METAS
2016-08-04 | 09:00 hrs. a 11:00 hrs.
Nombre | Departamento | Asistencia | Nombre | Departamento | Asistencia
Jimena Fuentes | Comunicaciones y Marketing | √ | Lilly (S) | DZS | √
Marcela Miranda | Personas, Administración y Finanzas | √ | Daniela Segovia | DZN | √
Ivonne Espinoza(S) | Planificación Institucional | √ | Luis Carvajal | DZCS | √
Jessica Martinez | Gestión Financiera del Seguro | x | Lucia Navarrete | CGP | √
Susana Véliz | Tecnología de la Información | √ | Katherinne Aguirre | CGP | √
Yovana Cardenas | Control y Calidad de Prestaciones | √ | Fabiola Rubio | CGP | √
Cristián Becerra | Asociación de Funcionarios ANAFF | √ | Cynthia Sarabia | CGP | √
Angélica González | Comercialización | √ | Marcia Espoz | CGP | √
Patrick Quintana | Gestión Territorial | √ | Cristobal Arenas | CGP | √
Erick arriagada | Auditoría Interna | √
Tema Tratado | Detalle |  |  | Compromiso | Responsable | Fecha Límite | Status | Observaciones
PMG -Transversales | En lo que se refiere a los PMG -Transversales de Género , Higiene y Seguridad, Descentralización , que están relacionados con Planes deben contener todos los datos al periodo de corte. |  |  |  | Control de Gestión | 2016-05-30 | N/A
| - PMG Higiene y Seguridad, se hace mención que se realizó la corrección del accidente de trabajo fue informado fuera de plazo por la DZCN, correspondiente al mes de mayo . ara evitar es tipo de errores, se incorporó en el Procedimiento de Higiene y Seguridad , el proceso de reporte de accidentes. | [5 empty] | N/A
| - Lucía solicito a Susana, realizar la pregunta de : ¿ Cuanto es el tiempo mínimo que se requiere para publicar ? |  |  | Dpto. Control de Gestión y Procesos , reenviará un calendario con la fecha de publicación acordadas con el responsables | Control de Gestión | 2016-08-05 | Terminado
| -PMG Capacitación : Se realizó la consulta al MINSAL , en relación si se mide el indicador al momento de finalizar la actividad o realizar la transferencia. |  |  | Dpto. Control de Gestión y Procesos , realizó las consulta y estamos en espera de la respuesta | Control de Gestión | 2016-08-12 | Terminado
Revisión Informe de Hallazgos PMG - H : Recaudación Electrónica | -ANAFF solicita que quede en acta que los acuerdos se tomen en la mesa. | [5 empty] | N/A
| -Se deja en acuerdo que en relación a la observación "Debería explicarse en un cuadro simple como se llega al monto de las cotizaciones de dependientes en la contabilidad". No incorporar dicho cuadro, por la complejidad del calculo de los datos y al no existir una cuenta especifica en SIGFE con esta información. | [5 empty] | N/A
| -Se explica que el IPS solo puede enviar la información de lo recaudado con un mes de desfase, por este motivo marzo no tiene monto de recaudación no electrónico. Queda en acuerdo está respuesta queda subsanada la observación. | [5 empty] | N/A
| -Incorporar la fuente de datos en el informe. |  |  | Dpto. Gestión Finanzas del Seguro incorporará esta sugerencia en el próximo informe | Dpto. Gestión Finanzas del Seguro | 2016-08-10 | Terminado
| - Se establece que las observaciones a la fecha quedaron subsanadas. | [5 empty] | N/A
| - Erick Arriaga desea dejar constancia, que se deje sin efecto sus observaciones a los Medios de Verificación , debido a que el es responsable de realizar la Auditoría Interna a estos. | [5 empty] | N/A
Revisión Informe de Hallazgos PMG - H : Reclamos | - Hace hincapié la contraparte del Dpto. Control y Calidad de Prestaciones, la dificultad para trabajar la base de Reclamos. | [5 empty] | N/A
| - Patrick informa que se realizó una reunión la semana pasada, con el fin de subsanar los hallazgos a la BBDD y que lamentablemente el Dpto. de Control y Calidad de Prestaciones no se presento en esa ocasión . El producto final del trabajo de dicha mesa , es la creación de un procedimiento que será trabajado por ambos departamentos y que la base final la entregará el Dpto. Control y Calidad de Prestaciones.( Para no informar dos Bases). | [5 empty] | N/A
| - Se establece que todos los cambios que realice el Dpto. Control y Calidad de Prestaciones, deben ser informados a Gestión Territorial | [5 empty] | N/A
| - Se solicitará a ENTEL 5 días hábiles antes de fin de mes , para que el Dpto. Control y Calidad de Prestaciones realice su análisis. |  |  | Realizar solicitud | Dpto. . Gestión Territorial |  | Pendiente
| - Queda en acuerdo que los reclamos cerrados y solucionados, no pueden ser Re tipificados. | [5 empty] | N/A
| - las Variables que pueden ser corregidas son : Fecha de solución , días de Solución. | [5 empty] | N/A
| - DZS informa que no han recibido de parte de gestión Territorial la base del mes de Julio y se solicita el envió de la BBDD completa no segmentada. |  |  | Patrick preguntará a Haydee | Dpto.Gestión Territorial | 2016-08-12 | Terminado
Auditoría Externa | -Lucía Hace mención que esta en espera de los MV , para hacer la propuesta de auditoría. | [5 empty] | N/A
| -ANAFF pregunta si la Revisión de MINSAL sirve como MV . Lucía explica que se puede adjuntar como MV, pero como es parte del sector no aplica como auditoría. El informe de auditoría , sirve como medio de verificación solo si es externa. | [5 empty] | N/A
| - Queda en acta que tanto las Asociaciones y los Coordinadores, llegarán con una propuesta para la toma de decisión de realizar o no , la auditoría Interna. |  |  | Análisis de Propuesta de realizar auditoría | Todos | 2016-08-18 | Terminado | No se realizo por falta de presupuesto

## 14-07-2016
MINUTA REUNIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DE METAS
2016-08-31 | 09:00 hrs a 11:00 hrs
Nombre | Departamento | Asistencia | Nombre | Departamento | Asistencia
Jimena Fuentes | Comunicaciones y Marketing | √ | Erwin González | Auditoría Interna | √
Marcela Miranda | Personas, Administración y Finanzas | √ | Marcela Paz Prieto | Fiscalía | √
Ivonne Espinoza (S) | Planificación Institucional | √ | Carmen Luz Meza | Gestión Territorial | √
Jessica Martinez | Gestión Financiera del Seguro | √ |  | DZS
Yovana Cárdenas | Control y Calidad de Prestaciones | √ |  | DZN
Mabel González | Asociación de Funcionarios ANAFF | √ |  | DZCS
Marilyn Troncoso | Asociación de Profesionales ANPTUF | √ |  | DZCN
Viviana Gonzalez | Comercialización | √
Patrick Quintana | Gestión Territorial | √
Tema Tratado | Detalle |  |  | Compromiso | Responsable | Fecha Límite | Status | Observaciones
Propuesta de Indicadores de Formulario H | - Primer envio: Desde el 14/07 al 12 de agosto , periodo que tiene la DIPRES para enviar las observaciones de la propuesta inicial que envia Fonasa. |  |  | Jefa de Control de Gestión se compromete a informar de los cambios que se realicen a la mesa. | Control de Gestión |  | Terminado
| - Segundo envio: es el 26 de agosto, DIPRES tiene para enviar observaciones hasta el 9 de septiembre y el envío final es el 23 de septiembre. |  |  |  | Control de Gestión |  | N/A
| -El proceso de Formulación del PMG es en el mes de octubre, estos indicadores se seleccionan en base a lo comprometido en el formulario H 2017 |  |  |  | Control de Gestión |  | N/A
| '- Se informa que a la fecha de esta reunión aún no ha llegado Programa Marco PMG 2017. |  |  |  | Control de Gestión |  | N/A
| -La Circular N°11, entrega las bases de la formulación |  |  |  | Control de Gestión |  | N/A
| -Porcentaje de comunas sin sucursales FONASA con actividades en terreno : Se realiza observación a nota técnica , como se contabiliza un actividad en la comuna . |  |  |  | Gest. Territorial |  | N/A
| Porcentaje de ejecución presupuestaria de "Compra Directa para Provisión de Prestaciones Médicas", se realiza mención a nota técnica de corregir debe decir 010 y en la formula de cálculo debe decir "año" y Dice "Periodo". |  |  |  | DECOM |  | N/A
| En lo que se refiere al indicador GRD, esta en proceso de estudio para solicitar la eliminación del Formulario |  |  |  | DECOM |  | N/A
Indicadores PMG | Se solicita que el equipo de trabajo que se conformaron para revisar indicadores y MV; se reuna nuevamente para revisar la base de reclamos, la que tuvo cambios de conceptos. |  |  |  | Comité de Coordinadores |  | N/A
| Jessica Martinez informa que no se ha podido automatizar el proceso dado que solo se pueden extraer los reportes que están en el sistema PREVIRED, no así los que envía IPS, esta institución envía una planilla manual, razón por la cual el reporte sigue siendo manual. |  |  |  | Finanzas |  | N/A
| Daniela Segovia consulta cómo se van a medir los cobros indebidos. Se deberá realizar una revisión cruzada de los Medios de verificación. | [5 empty] | N/A
Jornada Formulación 2017 | - Lucía Informa que se encuentra Disponible la presentación realizada por DIPRES . |  |  |  | Control de Gestión |  | N/A
PMG Trasnsversales | Se deja en acta que es de lata criticidad el tema de la públicación dado que esta no se realiza en la fecha establecida por parte del TI, lo cual podría ser un riesgo de caida de los PMG. |  |  | Jefa de Control de Gestión se reunirá con Jefe del TI para presentarle el problema ocurrido en la publicación mes de junio. | Tecnologias de la Información. |  | Terminado
| PMG de Higiene y seguridad, se informa que un accidente correspondiente al mes de mayo se reportó en informe de Junio. |  |  | Se solicita a coordinadora Marcela Miranda revisar qué pasó dado que se deberá informar y cambiar reporte. | Gest. De Personas |  | Terminado
| PMG Solicitudes Ciudaddanas, le falta enviar los MV del mes de junio, se solicita su envio a la brevedad. |  |  | Patrick, deberá enviar MV. | Gestión Teritorial |  | Terminado
| En el PMG descentralización se debe realizar una reunión de coordinación entre Gestión Territorial y Gest. Personas, Adm. y Finanzas para ver como elaborar el informe para cada uno de las iniciativas. |  |  | Realizar video conferencia para ver como se va a reportar. | Gestión Teritorial |  | Terminado
CDC | Está en proceso de elaboración del Informe de avance de los CDC con corte a 30 de junio, primer semestre 2016. Se recuerda conforme al reglamento 983 (art.15) la formulación de los CDC , definición preliminar de metas, (objetivos,indicadores, y ponderadores) para el 2017 a más tardar el 15 de Octubre y el 30 de octubre 2016 el servicio deberá enviar al minsal una propuesta de convenio de desempeño (equipos, metas de gestión y objetivos e indicadores) para el 2017 (art.17). |  |  |  | Control de Gestión |  | N/A
KPI | La coordinadora del Depto. Gest. Finaciera del Seguro informa que está pendiente los compromisos de PI ( Elaborar una matriz), son 2 Hitos Hito 1 lo debe entregar Jefe de planificación y el Hito 2 Finanzas. |  |  | se acuerda realizar una reunión de coordinación entre jefaturas para acordar entrega del hito faltante. | Planificación Institucional |  | Terminado

## 17-06-2016
MINUTA REUNIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DE METAS
2016-08-31 | 09:00 hrs a 11:00 hrs
Nombre | Departamento | Asistencia | Nombre | Departamento | Asistencia
Jimena Fuentes | Comunicaciones y Marketing | √ | Erick Arriagada | Auditoría Interna | √
María Cristina Yáñez | Personas, Administración y Finanzas | √ | Sol Cáceres | DZS | √
Robinson Sanhueza | Planificación Institucional | √ | Daniela Segovia | DZN | √
Guillermo Risco | Fiscalía | X | Luis Carvajal | DZCS | √
Jessica Martinez | Gestión Financiera del Seguro | √ | Luis Flores | DZCN | √
Susana Veliz | Tecnología de la Información | √ | Lucía Navarrete | CGP | √
Yovana Cardenas | Control y Calidad de Prestaciones | X | Katherinne Aguirre | CGP | √
Cristian Becerra | Asociación de Funcionarios ANAFF | √ | Cynthia Sarabia | CGP | √
Marilyn Troncoso | Asociación de Profesionales ANPTUF | √ | Cristóbal Arenas | CGP | √
Victoria Fierro (S) | Comercialización | X | Alejandra Soto | CGP | √
Patrick Quintana | Gestión Territorial | √
Tema Tratado | Detalle |  |  | Compromiso | Responsable | Fecha Límite | Status | Observaciones
SHARE POINT | Se presenta la plataforma, componentes y modo de uso. Surgen como acotaciones y/o comentarios: * Existen problemas con el uso de la plataforma en dispositivos móviles tales como tablets y algunos celulares (ingreso con otros usuarios, no poder abrir archivos PDF, entre otros) * La idea es que la plataforma evite portar hadware de almacenamiento para realizar los trabajos ya que la información estará en la nube. * Los departamentos y las DZ trabajarán sobre los documentos por UN TIEMPO FIJO. Luego este documento será de carácter definitivo por lo que no se podrá modificar. * Se adjuntará un documento modificable para añadir observaciones. * La información contenida no se pierde ya que está en la nube, pero sí puede que el sistema presente caídas. De todas formas los documentos finales están respaldados en el servidor interno de Fonasa. * Se debe trabajar sobre el CONTENIDO de los documentos. La forma y formato de estos se basa en el Programa Marco ya definido. * LA MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEBE REALIZARSE DENTRO DEL MISMO MES PARA EVITAR CORREGIR LA BASE. * Los plazos para corregir errores DE CONTENIDO en las publicaciones deben hacerse en los días posteriores a la detección del error. * Los indicadores se suben entre el 10 y el 15 de cada mes y son revisador por los jefes de departamento. * Se agregará carpeta "PROGRAMACIÓN" con antecedentes generales y con específico de metas. ATENCIÓN con: * Agregar y quitar columnas en el manejo de las bases de datos. * Los reclamos ingreados al sistema en el NC ingresan como AUGE y otros como GES. En la Superintendencia entran ambos como AUGE. |  |  | GTI revisará posibles problemas de la plataforma | * GTI * Jefes de Departamentos | 31-06-2016 | Terminado
Indicadores PMG | Se presentan los indicadores PMG del mes de Mayo. Surgen como acotaciones y/o comentarios: * Se puedan mostrar todos los datos, es decir, explicitar qué actividades e hitos se están midiendo. * Los esfuerzos tienen que centrarse en los Medios de Verificación. * Los indicadores que está en 0% es porque no se han llevado a cabo aún. * REVISAR LA MEDICIÓN DE LOS INDICADORES. APELAR PARA QUE LA MEDICIÓN SEA "AL AÑO T" Y NO "EN EL AÑO T" YA QUE SI NO SE REALIZA NUNCA EL INDICADOR SERÁ DEL 100%. |  |  | APELAR PARA QUE LA MEDICIÓN SEA "AL AÑO T" Y NO "EN EL AÑO T" YA QUE SI NO SE REALIZA NUNCA EL INDICADOR SERÁ DEL 100%. |  |  | Terminado
Indicadores CDC | Se presentan los indicadores PMG del mes de Mayo. Surgen como acotaciones y/o comentarios: * Plan de Beneficios: cumplimiento de un 67% (2/3). El indicador que falta ya está trabajado pero el informe aún no está listo. * Las programaciones no modificables deberían (desde el próximo año) estar desde el mes de Marzo. | [5 empty] | N/A
Indicadores KPI | Se presentan los indicadores PMG del mes de Mayo. Surgen como acotaciones y/o comentarios: * Según indicadoresa la fecha se va avanzando bien. * Tener presente que el uso de compras de bonos web para regiones extremas se hace complicado. * HACER ÉNFASIS EN MEDIOS DE VERIFICACIÓN. * En los informes se incorporó un "paso a paso" para llegar al dato específico cuando se requiera (medios de verificación). |  |  | Mostrar indicadores de una forma visual más amigable |  |  | Terminado

## 25-05-2016
MINUTA REUNIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DE METAS
2016-08-31 | 09:00 hrs a 11:00 hrs
Nombre | Departamento | Asistencia | Nombre | Departamento | Asistencia
Jimena Fuentes | Comunicaciones y Marketing | √ | Erick arriagada | Auditoría Interna | √
Marcela Miranda | Personas, Administración y Finanzas | √ | Sol Cáceres | DZS | √
Robinson Sanhueza | Planificación Institucional | √ | Daniela Segovia | DZN | √
Guillermo Risco | Fiscalía | x | Luis Carvajal | DZCS | √
Jessica Martinez | Gestión Financiera del Seguro | √ | Luis Flores | DZCN | √
Susana Véliz | Tecnología de la Información | √ | Lucia Navarrete | CGP | √
Yovana Cardenas | Control y Calidad de Prestaciones | √ | Katherinne Aguirre | CGP | √
Cristián Becerra | Asociación de Funcionarios ANAFF | √ | Fabiola Rubio | CGP | √
Marilyn Troncoso | Asociación de Profesionales ANPTUF | √ | Cynthia Sarabia | CGP | X
Angélica González | Comercialización | √ | Marcia Espoz | CGP | √
Patrick Quintana | Gestión Territorial | √
Tema Tratado | Detalle |  |  | Compromiso | Responsable | Fecha Límite | Status | Observaciones
Sistema de incentivo | LNR explica los porcentajes y rangos pagos de los CDC. Sobre 90% - se paga el 100%; Sobre 50% -se paga 50%; menor al 50% - 0%. Se nombran los tres equipos de trabajos , con nueve metas en total |  |  | Envío de Cronograma de reuniones. | Control de Gestión | 2016-05-30 | Terminado
Reglamento de CDC | Definición de CDC . Se señala que cada equipo cuenta con 3 indicadores (como minimo 3 y un máximo 10). Cada equipo debe definir : Indicadores , Ponderadores y Medios de Verificación. El 30 de octubre se debe enviar formalmente un informe al Minsal el cual debe contar con los v°b° de ambas asociaciones. Si hay modificaciones se debe emitir una resolución de ajuste de metas.Luego se envia al ministerio y si no tiene observaciones se aprueba el 30 de noviembre. El Numero de reglamento de los CDC es el 983. el cambio de metas debe ser visado por la Ministra. Las metas que se comprometen deben ser asociada al area y que no sean dicotomicas. Entrega de primer informe de avance al 30 de junio. Cada equipo cumple el 100% de sus metas se le paga el 100% del bono de lo contrario se le paga el porcentaje que cumplió. |  |  | Envío de normativa asociada al CDC. Reglamento N° 983. | Control de Gestión | 2016-05-30 | Terminado
|  |  |  | Consultar sobre evaluación del requisito del MV cuando no está sistematizado | Control de Gestión | 2016-05-30 | Terminado
Presentación de las metas y equipos de trabajo CDC | Se explican cada uno de los Equipo de trabajo, Estratégico, Negocio y Apoyo, el objetivo, depto. responsable del equipo , producto estrategico asociado, areas involucradas por equipo. El anexo 2, contiene el listado de todos los funcionarios y en caso de exitir cambios se debe actualizar nómina de personas del equipo. se explican las metas de Soporte donde por ejemplo: Meta 1: Existe un programa , en la cual estan constuyendo una BBDD con los recursos de protección y analisis de Fallos, para obtener hasta donde hay respaldo juridico. Meta 2: Continuación de la ley de planta. Cristian Becerra , pregunta por la programación y las actividades en la ley de planta . Revisar las actividades. Se le pregunta a Marcela Miranda, verificar el procedimiento del actualización de funcionarios ( Funcionarios que cambian de equipos cuando los cambian de área o de función). Meta 3: El porcentaje de cumplimiento de las actividades del Proyecto Seguro Público . Se informa de la resolución con el cambio de la meta 1, donde se cambia la meta PAD, del depto. Planificación Institucional (Plan de Beneficios) por el estudio de costos. Esto es revisado por el area de de control de gestión de MINSAL quien tiene la potestad de validar los cambios. Cristián Becerra consulta cuando hay más de un depto. que participa en un procesos, metas transversales en este caso se debe contar con la participación de todos. también pregunta Cristian Becerra por CIERRE DE BRECHAS. Lucía Navarrete Aclara que el cierre de brechas entre el Catalogos y el Plan de Salud, y hay que generar una brecha con un mecanismo sistematizado con DIPRES ,MINSAL y FONASA. Cristian Becerra, pregunta quien esta a cargo . La mesa responde que es la Doctora Bernarles y pregunta que es su equipo. Robison Sanhueza, representante del depto. Planificación Institucional, explica que existe una primera versión , en la cual el insumo a nivel de prestaciones de salud en este contexto, se está levantando y las diferencias entre el Catálogo y arancel de prestaciones para porsteriormente identificar las prestaciones ( Evaluación de costos ,demanda , impacto sanitario, criterios definidos ) y se ve cual es el impacto economico y priorización en el cierre de brechas. Se revisan cada una de las metas en detalle: Equipo 1: Procesos estratégicos. Meta 1, Costeo de Catálogo de Prestaciones, es un estudio de costo. Meta 2, Cierre de Brechas Plan de Salud de acuerdo al sistema de priorización, cumplimiento de actividades al cierre de brechas que existen entre el arancel y catálogo de prestaciones, en este contexto se está levantando el catálogo donde se constean alrededor de 2000 prestaciones, estas se caracterizan y se priorizan, de acuerdo al programa de actividadese. MV es el informe con la propuesta (estudio), responsable Planificación Institucional. Meta 3. Actualización del mapa de procesos pruncipales de FONASA, 3 seleccionados, Solicitudes Ciudadanas, Gestión de Compras 1 proceso de Control calidad de prestaciones. Equipo 2. Procesos de Negocio, al igual que lo anterior, se explica el objetivo , producto estrategico asociado, areas involucradas y responsable de equipo. Equipo 3, Procesos de Soporte, se explicitaron con más detalle en primera parte. Meta 1, Informe de análisis jurídicos. Meta 2, Elaborar propuesta de Nueva Ley de Planta, 2° etapa. Meta 3, Implementación Proyecto Seguro Público, etapa 1 (front,OIPA,BUS) y Fase Exploración OHI. Meta 1, Auditorías del 50% de compras por GRD a privados. Meta 2 , Mejorar la información sobre Gestión Financiera del Sector. Se mide en relacion a las actividades realizadas , es una meta que es continuacíón del año pasado y se trabaja en conjunto con otros departamentos. Meta 3 resolver el 99% de las solicitudes ciudadanas relativas a Licencias Médicas. Esto no significa que resolvamos la licencia , es solo dar respuesta a la solicitudes . Es un informe y la extracción es del sistema de solictudes ciudadanas. Jessica Martinez, presgunta, si es solo con la respuesta . Lucía Explica que la respuesta es la entrega , se especifica el estado de la Licencia. Cristian Becerra , pregunta por la programación y las actividades en la ley de planta . Revisar las actividades |  |  | Marcela Miranda se compromete enviar procedimiento para la actualización de listado de funcionarios/as. | Control de Gestión | 2016-05-30 | Pendiente
Share Point | Se explica el acceso a plataforma virtual llamada share Point cuyo objetivo es incorporar información relativa a control de gestión, indicadores(H,CDC,KPI), reportes, medios de verificación, informes, presentaciones, donde además quedará registrado todo el historial y sus movimientos como por ejemplo; de quien modifica o eliminan los datos. Se informa también que en esta plataforma contendrá información desde el año 2015 en adelante con todos los cambios realizados. junto a lo anterior se informa que todos los meses se deberán subir los informes en PDF. |  |  | Lucia, enviar PPT de Chare Point para revisar metas por Deptos., Responsables y metas donde participa. | Todas las Contrapartes |  | Terminado
Presentación de Estado de Avance de indicadores (PMG-CDC -KPI) | PMG-H : Se explica que el resultado de las observaciones , se trabajara en dos lineas. Presentación de evaluación de equipo de recaudación. Respecto a la base de datos de los indicadores GES, esta ya se trabajó y se encuentra disponible el informe desde hoy. se debe programar una video con los equipos de trabajo quienes deberán revisar diferencias e inconcistencias y la trabajen en conjunto. Se debe aclarar que a base no se manipule dado que los datos son generados en forma automática. |  |  |  | Todas las Contrapartes |  | N/A
| Lucia, respeto a los Medios de Verificación se pueda contar con estos documentos más definitivos y más claros,lo que debiera reflejarse en el informe de julio. | [5 empty] | N/A
| Cumplimiento del PMG al 30 de abril, se informa que estan todas las metas cumplidas. PMG Transversales se están trabajando las actividades de acuerdo a sus programaciones de las cuales se sabrá su cumpliemento en el mes de Diciembre . Estas serán cargadas en Chare Point para su seguimiento. Observación de Luis . Indica que estan medios distorcionado, que las bases de datos no cuadran. Lucia explica que ayer se enviaron las bases y que las diferencias que no cuadran son los registros que manejan con los zonales y se informa que se realizara una video conferencia para la revisión de las base de datos, indica además que los valores de se pueden modoficar, pero no afectan el porcentaje de cumplimiento y que aún cumple con el 95% que se obtiene 100% | [5 empty] | N/A
| Sobre el indicador de recaudación, se informa que se está trabajando una base en que no tiene intervenciones manuales, en conjunto con los departamentos y una propuesta de revisión de la base con las direcciones zonales. Carmen luz explica , que las bases siempre tiene modificación con respecto a su estado y se aclara que la estructura es la definitiva , se acalra que GT y Control de prestaciones para mostrar la base y que se trabajara con una sola base y que va a ser lo más sistemica posible, con el objetivo de evitar inconsistencia en los datos entre una base y otra . | [5 empty] | N/A
Metas CDC | Se explica lo de la programación. Respecto a pregunta de Erick ,¿? se informa que los informe estarán disponibles. Sol Cáceres, pregunta como se mostrará la programación . Lucía explica que hay valores que serán cero y que la programación mostrará el avance . |  |  |  | Todas las Contrapartes | 2016-05-25 | N/A
Lucía informa que las programación estarán disponible en el Share Point .
KPI | Se especifica que son indicadores claves de desempeños, asociados a las promesas que se realizaron al 2018. De acuerdo a esto se definieron hitos, responsables, medios de verificación entregables. Estos indicadores fueron trabajados por el gabinete , Sebastián de Polo y Comité ejecutivos . Los cambios debe ser propuesta de departamento para el comité ejecutivo.También se realizaron programación y estado avances. La planilla quedará guardada en la plataforma Se espicifica que no está asociado a ningún sistema de incentivo , pero si esta asociado a la planificación estratégica de FONASA. La formulación de los Indicadores 2017, se realizará en un taller que se programará para el mes de Junio. Promesa el plan de salud, homologado al catalogo …Inserto en el nuevo sistema . Especifica Lucía |  |  | Durante el mes de junio se trabajará con las DZ para visualizar donde y en qué metas participan. | 2016-05-25 |  | Pendiente | Reprogramado para Octubre
| Se revisan cada KPI: | [5 empty] | Terminado
1. Promesa el plan de salud, homologado al catálogo y mejoras catálogo .esto está inserto en el nuevo sistema de priorización.
2.Análisis del catálogo
3.Información compra sanitaria, esto seá continuidad del año 2015 , liquidación a los 25 hospitales pilotos.
4.AUGE; Metas trabajadas con DIGERA y disminuir la lista de espera.
5.Recaudación. Se explica que es lo mismo que la meta de PMG
6. Implementación
7.Uso de transacciones on-line; se informa que está el Link (previred)y esta meta se modificó. Aumnetar las charlas para el uso de los sistemas web ej:0,38 en venta llegar al 2%.
8.Campañas; plan de difusión. Se realizaron ajustes y se incorporó una campaña, todos los cambios en rojo.
9.Ley de Planta, aprobación de la Ley y redacción.
10.Implementación de cargas
| 11.KPI; Optimización de procesos. Se realizaron modificaciones y se informa el nuevo nombre del proyecto "FONASA, Cero Papel", para mayor conocimiento de estos nuevos proyectos, Susana Véliz realizará una presentación de los nuevos proyectos TIC como por ejemplo: Completar la etapa 1 del Proyecto SIS, Exploración OHI, OBBIE(se está haciendo una migración de los datos del DW). |  |  | Se solicita una presentación a Susana , con el cambio de los sistemas tecnologicos para la proxima reunión
12.Mejorar la comunicación interna.
Varios | Se hace mención al proceso de formulación 2017, el cual se verá en el comité ejecutivo aplliado que se realizará a fines de junio. |  |  |  | 22-23 junio-2016 |  | Terminado
| Se realizara un analisis de los indicadores de los PMG. |  |  | Luis solicita la bajada con la metas de las DZx
| Revisar el reporte de Gestion mayo y levantar |  |  | Lucia Subira los documentos en el Share point | Jueves 16 de Junio
| Indicadores Propuestas. |  |  |  | 30 de Junio-2016
Sol Suguiere que se incorpore el comité de metas en la participación de la formulación de H
Giovana Cardenas, quiere saber cuando se les enviara las observaciones .
| El día 20 de junio se entregará reporte al comité |  |  |  | 2016-06-20

## 12-05-2016
MINUTA REUNIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DE METAS
2016-08-31 | 09:00 hrs a 11:00 hrs
Nombre | Departamento | Asistencia | Nombre | Departamento | Asistencia
Jimena Fuentes | Comunicaciones y Marketing | √ | Erick Arriagada | Auditoría Interna | √
Marcela Miranda | Personas, Administración y Finanzas | √ | Sol Cáceres | DZS | √
Robinson Sanhueza | Planificación Institucional | √ | Daniela Segovia | DZN | √
Guillermo Risco | Fiscalía | X | Luis Carvajal | DZCS | √
Jessica Martinez | Gestión Financiera del Seguro | √ | Luis Flores | DZCN | √
Susana Veliz | Tecnología de la Información | √ | Lucía Navarrete | CGP | √
Yovana Cardenas | Control y Calidad de Prestaciones | √ | Marcia Espoz | CGP | √
Lidia Paredes | Asociación de Funcionarios ANAFF | √ | Fabiola Rubio | CGP | √
Marilyn Troncoso | Asociación de Profesionales ANPTUF | √ | Katherinne Aguirre | CGP | √
Victoria Fierro (S) | Comercialización | √ | Cynthia Sarabia | CGP | √
Carmen Luz Meza | Gestión Territorial | √
Tema Tratado | Detalle |  |  | Compromiso | Responsable | Fecha Límite | Status | Observaciones
Roles y Funciones Comité Gestión de Metas | LNR Presenta lo que se establece en la Resolución 4/A N° 2093 respecto a los roles y funciones del Comité de Gestión de Metas, en cuanto a los objetivos, roles y funciones. Participan del Comité dos integrantes del Comité Ejecutivo (DGPAF y Auditoría Interna). Se informa que en cada sesión del comité debe estar un representante del departamento. Se propuso tener un cronograma de reuniones para la tercera semana de cada mes y dependiendo de la contingencia se tendrán reuniones quincenales o por subequipos de trabajo. Se acuerda hacer una reunión el 25 o 26 de Mayo para revisar los resultados al mes de Abril. Se acuerda mantener el formato de las reuniones, incorporando las intervenciones que realice cada participante, las que serán incluidas en el detalle de la reunión. |  |  | Envío de Cronograma de reuniones. | Control de Gestión | 2016-05-30 | Terminado
Sistema de Incentivos para 2016 | Se presenta el términos generales los dos sistemas de incentivos para los funcionarios PMG y CDC. Se señala las diferencias que tenemos con el resto de los Servicios, dado que estamos adscritos al sistema PMG. En cambio, el CDC se vio ajustada por la Ley 20.212, por lo que nos tenemos que regir necesariamente por lo que se establezca en el Reglamento N° 983 que regula los CDC. Se compromete su envío vía correo electrónico. Respecto de los porcentajes de cumplimiento para el sistema de monitoreo del desempeño que compromete la Institución, se señala que no solo depende la validación de un indicador por el cumplimiento de su meta, sino que los Medios de Verificación que se incluyan cumplan con los requisitos técnicos establecidos, tanto en el programa marco como en la red de expertos (caso PMG Transversales). Sobre este punto, se hace hincapié que a nuestro Servicio, le afecta directamente el descuento que comenzará a operar a partir del año 2017, con la presentación de medios de verificación que incurran en los siguientes errores: * Error de omisión: MV no corresponde al indicador, incompletos, ilegibles o con enmiendas. * Error de Inconsistencia: La información de los MV presenta diferencia en su contenido con el mismo MV u otros, o con lo informado en la plataforma web. * Error de exactitud: la información no corresponde al alcance y/o al período de medición definido para el indicador. Luis Flores, de la DZCN planteó la inquietud cuando un MV no cumple con que "no exista sistematización de los medios de verificación (informes consolidados, reportes). Se señala que esto se da cuando no se presentan tablas que resuma el resultado del indicador, por región, mes, u otro dependiendo del indicador, esto es que se presenten MV sueltos que el validador tenga que sumar manualmente. Luis Flores plantea como un riesgo la situación de la BBDD, por no ser extraída y presentada directamente como se obtiene del Sistema, ante lo cual, se señala que esto no es causal de no validación y se da como ejemplo el indicador de reclamos CAS que fue validado en primera instancia con la misma base que se maneja hoy día. LNR se comprometió a escalar la consulta a la DIPRES. Se realizó un análisis de las causales de no validación de los indicadores durante el proceso de validación 2015 y las causas fueron por omisión y por no ser posible de verificar la información por inconsistencia de las notas. Se informó que se está trabajando en conjunto con Comunicaciones y Marketing en la realización de un audiovisual que explique cada uno de los Sistemas de Incentivos, el que será publicado en la intranet para todos los funcionarios. |  |  | Envío de normativa asociada al CDC. Reglamento N° 983. | Control de Gestión | 2016-05-30 | Terminado
|  |  |  | Consultar sobre evaluación del requisito del MV cuando no está sistematizado | Control de Gestión | 2016-05-30 | Terminado
Resultados PMG 2015 | Se entregaron los resultados del PMG 2015, entregados por DIPRES. Esta señala que en el primer proceso de validación, solo el 35% de los Servicios, logró el incentivo institucional (obtuvo sobre el 90% de cumplimiento). Este % aumentó en el segundo proceso al 85% hasta llegar al 98% de los servicios con el 100% de Incentivo. En este sentido, se muestra que este año, el primer proceso de validación tuvo el peor resultado desde la creación del PMG (1998). Ahora solo el 50% de los Servicios cumplió el 100% de los indicadores, resultado que no se veía desde el año 2007. |  |  | Audiovisual Sistemas de incentivo | Comunicaciones y Control de Gestión | 2016-05-30 | Terminado
Indicadores Sistema de Monitoreo 2016 | Se presentan los 3 indicadores asociados a productos estratégicos correspondientes al objetivo 1 del PMG y el grupo de 9 indicadores Transversales correspondientes al objetivo 2 del PMG. Se realiza la comparación con el resultado obtenido en el año 2015 y en términos de cumplimiento, todos se encuentran dentro del rango de 5 % de flexibilidad, por lo que no debieran haber riesgos en el lograr las metas establecidas. (ver presentación). Se señala que el indicador de reclamos por Servicio FONASA, se está gestionando un cambio en la nota técnica para que quede más clara la medición. Esta gestión la hará directamente la Directora. Sol Cáceres de la DZS, planteó la duda por la diferencia entre el nombre del indicador de reclamos GES y Servicios FONASA con la fórmula de cálculo. Se señala que el nombre del indicador es una expresión breve de lo que se quiere medir, no obstante, la medición específica se da en la fórmula de cálculo, las notas técnicas y finalmente el medio de verificación. Se deja constancia de esta alerta en la Minuta y se señala que no se pueden hacer ajustes en el nombre del Indicador. Se propuso la realización de sub equipos de trabajo para la revisión de los medios de verificación, en función de los requisitos técnicos establecidos en el programa marco. Se conformaron los siguientes equipos de trabajo: |  |  | Entrega por Equipos de la revisión de MV | Todas las Contrapartes | 2016-05-25 | Terminado | El representante en la mesa del Depto GFS JML: Señala la situación actual para medir el Indicador PMG de Recaudación Electronica Trab. Dependientes, las cuales las mediciones para los meses de Marzo y Abril 2016, se han realizado de forma manual, considerando los reportes entregados por PREVIRED y el Balance de Comprobación y Saldo, para realizar las cuadraturas. Se insiste en la necesidad de contar con el reporte que GTI hoy esta trabajando, el cual estará para Junio 2016.
1. Indicador de Recaudación Electrónica trabajadores Dependientes: Sol Cáceres - DZ Sur - Coordinadora Erick Arriagada - Jefe Depto. Auditoría Cristian Becerra - ANAFF Robinson Sanhueza - Subdepto. Plan de Beneficios Susana Veliz - TIC 2. Indicador Reclamos por Servicio FONASA Daniela Segovia - DZ Norte - Coordinadora Luis Carvajal - DZ Centro Sur Luis Flores - DZ Centro Norte Marilyn Troncoso - ANPTUF Yovanna Cárdenas - Control y Calidad de Prestaciones Jimena Fuentes - Depto. Comunicación y Marketing Marcela Miranda - Depto. Gestión de las Personas, Administración y Finanzas. 3. Indicador Reclamos GES Luis Carvajal - DZ Centro Sur - Coordinador Daniela Segovia - DZ Norte Luis Flores - DZ Centro Norte Sol Cáceres - DZ Sur Lidia Paredes - ANAFF Felipe Tamayo - ANPTUF Carmen Luz Mesa - Depto. Gestión Territorial Viviana Gonzalez - Depto. Comercialización Durante la próxima semana, se dispondrán los medios de verificación para su revisión y análisis. El resultado de este trabajo se presentará en la próxima reunión del Comité.
Sistema de Control de Gestión | Se señala la importancia de contar con los medios de verificación a tiempo para hacer una adecuada revisión del cumplimiento de éstos. Para ello se establecen las siguientes fechas para la entrega de los MV: * Indicadores Transversales: los 3 primeros días hábiles del mes. Se publicará en página web de FONASA a más tardar el día 8 de cada mes. * Indicadores asociados a PMG - H y KPI, al día 10 de cada mes. SE entregará el reporte mensual al Comité Ejecutivo los días 15 de cada mes. Se dispondrá una plataforma virtual en la web en SharePoint para el trabajo de los Medios de Verificación. Se enviará una propuesta para que sea aprobada por todos. En la próxima reunión se revisarán en detalle los CDC y KPI. La formulación de los Indicadores 2017, se realizará en un taller que se programará para el mes de Junio. Es importante que toda la información que entreguen como Contrapartes de su Depto. o Asociación, esté revisada y validad por la Jefatura. De igual forma, se le debe informar al Jefe de Depto. de las decisiones que se tomen en este comité. |  |  | Propuesta de estructura en SharePoint | 2016-05-25 |  | Terminado

## 13-04-2016
MINUTA REUNIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DE METAS
2016-08-31 | 09:00 hrs a 11:00 hrs
Nombre | Departamento | Asistencia | Nombre | Departamento | Asistencia
Jimena Fuentes | Comunicaciones y Marketing | √ | Lucía Navarrete | CGP | √
Marcela Miranda | Personas, Administración y Finanzas | √ | Marcia Espoz | CGP | √
Paola Perez | Planificación Institucional | √ | Fabiola Rubio | CGP | √
Robinson Sanhueza | Planificación Institucional | √ | Katherinne Aguirre | CGP | √
Cristian Becerra | Asociación de Funcionarios ANAFF | √ | Camila Gomez | CGP | √
Guillermo Risco | Fiscalía | X | Sol Cáceres | DZS | √
Patrick Quintana | Gestión Territorial | √ | Daniela Segovia | DZN | √
Carolina Avendaño | Auditoría Interna | √ | Luis Carvajal | DZCS | √
Jessica Martinez | Gestión Financiera del Seguro | √ | Luis Flores | DZCN | √
Angélica González | DECOM | √ | Rodrigo Reyes | Asociación de Funcionarios ANAFF | √
Susana Veliz | GTI | √ | Felipe Tamayo | Asociación de Profesionales ANPTUF | √
Yovana Cardenas | Control y Calidad de Prestaciones | √ | Janette Avalos | Asociación de Funcionarios ANAFF | √
Maribel González | Asociación de Funcionarios ANAFF | √ | María Cristina Yañez | Personas, Administración y Finanzas | √
Lidia Paredes | Asociación de Funcionarios ANAFF | √
Tema Tratado | Detalle | Compromiso |  | Responsable | Fecha Límite | Status | Observaciones
Evaluación 2015 | Se explican las acciones tomadas por el equipo de CGP, destancando la Auditoría Interna realizada en Julio de 2015 y mencionando el porcentaje de errores que hubo en los medios de verificación, que se revisaron durante los primeros 5 y 10 días hábiles del mes de Enero, previo a su ingreso a la plataforma. | Envío Presentación realizada. |  | Control de Gestión y Procesos | 2016-04-14 | Terminado
Se menciona que se cumplió la meta de los indicadores pero hubo dificultades en la evaluación de los medios de verificación por parte de los evaluadores externos.
Se solicita la máxima revisión, validación y rigurosidad en contenido y plazos para este año por parte de los Departamentos Responsables, debido a que el Programa Marco del PMG señala que habrá descuento por error. Se entrega Decreto N° 231.
Las Asociaciones señalan que el rol que tuvieron fue solo de recepción de información y que no tuvieron mayor participación en la formulación y validación de las metas.
Las Direcciones Zonales también señalan que no fueron parte de la validación de los medios de verificación. Se señala que solo se le envíaban las BBDD e informes que se generaban por las metas que correspondía a su DZ.
| Auditoría Interna realizará una validación de los medios de verificación durante el año. | Realizar Auditoría Interna en el año evaluando los medios de verificación |  | AI | Por definir | Terminado
Propuestas de Mejora | Se propone que haya resolución que determine el rol y atribuciones del equipo de manera que esta tenga más relevancia y se añada rol al perfil de cargo de cada participante. | Envío de propuesta de roles y funciones |  | Control de Gestión y Procesos | 2016-04-13 | Terminado
| Se discute la realización de Auditoría externa. Auditoría Interna comenta que la realización de esta sería una buena instancia, ya que no conocen el negocio. Además se señala que es el único documento que DIPRES acepta como respaldo de la validación de datos y medios de verificación. | Verificar el costo que significaría realizar auditoría externa y evaluar su factibilidad. |  | Control de Gestión y Procesos | 2016-04-29 | Pendiente
| Se propone que se realice una reunión solo para revisar en detalle los medios de verificación que respaldan la primera evaluación | Se agendará reunión para la semana subsiguiente |  | Control de Gestión y Procesos | 2016-04-28 | Terminado
| Se sugiere que los medios de verificación tengan formatos definidos previamente y no se confecciones durante el mes de enero. | Elaboración de los medios de verificación para el primer corte al 31/03/2016. |  | Deptos. Responsables | 2016-04-15 | Terminado
| Se gestionará una Carpeta compartida donde se almacene la información relevante de cada reunión. | Gestionar repositorio para información de coordinadores de gestión |  | Control de Gestión y Procesos | 2016-04-29 | Terminado
| Se plantea formalizar las solicitudes de información tanto entre analista y centro de responsabilidad como con las Direcciones Zonales, ya que en este proceso se descontará por error. Se explican los tipos de errores y se entrega documento a cada coordinador que contiene: Programa marco 2016, Formulación del PMG 2016, Formulario H y CDC 2016. | Elaboración de los oficios que serán remitidos a la DIPRES |  | Control de Gestión y Procesos y Deptos. Responsables | 2016-04-29 | Terminado
| Se solicita enviar calendario de actividades a realizar en cada reunión de coordinadores y las fechas en que estas se realizarán. | Realizar calendario y formalización de actividades |  | Control de Gestión y Procesos | 2016-04-28 | Terminado
Objetivo y rol Coordinadores de Gestión | Se propone que cada coordinador realice una propuesta indicando el objetivo del equipo y rol de coordinadores de gestión. | Enviar propuesta sobre funciones de coordinadores de gestión. |  | Todos los participantes. | 2016-04-15 | Terminado

## Formato Minutas
Status
MINUTA REUNIÓN COMITÉ DE GESTIÓN DE METAS | [8 empty] | Pendiente
Terminado
2016-08-31 | 09:00 hrs a 11:00 hrs | [7 empty] | N/A
Nombre | Departamento | Asistencia | Nombre | Departamento | Asistencia
Jimena Fuentes | Comunicaciones y Marketing | √ | Lucía Navarrete | CGP | √
Marcela Miranda | Personas, Administración y Finanzas | √ | Marcia Espoz | CGP | √
Paola Perez | Planificación Institucional | √ | Fabiola Rubio | CGP | √
Robinson Sanhueza | Planificación Institucional | √ | Katherinne Aguirre | CGP | √
Cristian Becerra | Asociación de Funcionarios ANAFF | √ | Camila Gomez | CGP | √
Guillermo Risco | Fiscalía | X | Sol Cáceres | DZS | √
Patrick Quintana | Gestión Territorial | √ | Daniela Segovia | DZN | √
Carolina Avendaño | Auditoría Interna | √ | Luis Carvajal | DZCS | √
Jessica Martinez | Gestión Financiera del Seguro | √ | Luis Flores | DZCN | √
Angélica González | DECOM | √ | Rodrigo Reyes | Asociación de Funcionarios ANAFF | √
Susana Veliz | GTI | √ | Felipe Tamayo | Asociación de Profesionales ANPTUF | √
Yovana Cardenas | Control y Calidad de Prestaciones | √ | Janette Avalos | Asociación de Funcionarios ANAFF | √
Maribel González | Asociación de Funcionarios ANAFF | √ | María Cristina Yañez | Personas, Administración y Finanzas | √
Lidia Paredes | Asociación de Funcionarios ANAFF | √
Tema Tratado | Detalle |  |  | Compromiso | Responsable | Fecha Límite | Status | Observaciones